## Sheet1
[6 empty] | ($000) |  |  | Week
ID | Dur. | Task | Budget | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 1 | Gather Data Surces | 5 | 0: 5
2 | 2 | Build Database | 4 | 1: 2; ($000) 2: 2
3 | 3 | Data QA | 6 | ($000) 2: 2; ($000) 3: 2; ($000) 4: 2
4 | 5 | Report Creation | 3 | ($000) 2: 2; Week 6: 1
5 | 6 | Dashboard Creation | 6 | bar: ($000) 3 to Week 8
6 | 3 | Gateway Connection | 5 | Week 8: 1; Week 9: 4
7 | 6 | Dashboard Deployment | 4 | Week 9: 2; Week 10: 2
Week Total |  |  | 33 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 15 | 12
Cumulative |  |  |  | 5 | 8 | 16 | 22 | 29 | 35 | 43 | 51 | 61 | 76 | 88